## Foglio1
LETTERA | Codice | Attività | Durata (gg) | Precedenze | N. Risorse | TF | FF |  |  | COSTO RIS
A | 1.1.1 | Mission, Storia e Logo | 10 | — | 2 | 0 | 0 |  |  | 300 euro/gg
B | 1.1.2 | Analisi PERT/CPM e Organigramma | 10 | A | 5 | 0 | 0
C | 1.2.1 | Contratti Consorzi Recupero Rifiuti | 25 | B | 4 | 0 | 0
D | 1.2.2 | Setup Sito Industriale e Leasing | 31 | C | 3 | 143 | 0
E | 1.2.3 | Sistema Tracciabilità Filiera | 15 | C | 6 | 92 | 77
F | 2.1.1 | R&D Filato Alta Resistenza | 46 | C | 3 | 0 | 0
G | 2.1.2 | Design e Prototipazione Calzatura | 46 | F | 2 | 0 | 0
H | 2.2.1 | Certificazione Prodotto Ecologico | 31 | E, G | 4 | 92 | 15
I | 3.1.1 | Strategia e Contenuti Multimediali | 123 | A | 3 | 65 | 65
J | 3.2.1 | Packaging Biodegradabile | 46 | G | 3 | 0 | 0
K | 3.2.2 | Calcolo Prezzo e Margini | 15 | H, J | 2 | 0 | 0
L | 4.1.1 | Logistica e Spedizione Compensata | 32 | J | 3 | 4 | 0
M | 4.2.1 | E-commerce (Amazon/eBay) | 15 | I, K | 2 | 0 | 0
N | 4.2.2 | Presentazione Finale di Gruppo | 6 | M | 4 | 0 | 0
|  | DTE | 219
[16 empty] | 2026-05-16 |  | 2026-06-15
D,31
[16 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-11-05
[5 empty] | 2026-04-01 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-11 |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  | 2026-05-15 |  | 2026-05-16 |  | 2026-05-30
[6 empty] | A,10 |  |  |  | B,10 |  |  | C,25 |  |  |  | E.15
[5 empty] | 2026-04-01 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-11 |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  | 2026-05-15 |  | 2026-08-16 |  | 2026-08-30
[16 empty] | 2026-05-16 |  | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-15 |  | 2026-05-31 |  | 2026-06-30
[17 empty] | F.46 |  |  |  | G,46 |  |  |  | H,31
[8 empty] | 2026-04-11 |  | 2026-08-11 | [5 empty] | 2026-05-16 |  | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-15
[9 empty] | I,123 | [19 empty] | K,15
[8 empty] | 2026-06-15 |  | 2026-10-15 | [17 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-15 |  |  | 2026-10-16 |  | 2026-10-30 |  | 2026-10-31 |  | 2026-11-05
[24 empty] | 2026-08-16 |  | 2026-09-30 | [7 empty] | M,15 |  |  |  | N,6
[25 empty] | J,46 | [7 empty] | 2026-10-16 |  | 2026-10-30 |  | 2026-10-31 |  | 2026-11-05
[24 empty] | 2026-08-16 |  | 2026-09-30
[28 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-11-01
L.32
[28 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-11-05
1 PROG | time axis 2026-04-01 to 2026-11-05
[233 empty] | COSTO | 985500 | time axis 2026-04-01 to 2026-11-05
|  |  | LETTERA | Codice | Attività | Durata (gg) | Precedenze | N. Risorse | TF | FF | [222 empty] | FATTURATO | 1182600
|  |  | A | 1.1.1 | Mission, Storia e Logo | 10 | — | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-01: 2; 2026-04-02: 2; 2026-04-03: 2; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 2; 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 2; 2026-04-08: 2; 2026-04-09: 2; 2026-04-10: 2 | UTILE | 197100
|  |  | B | 1.1.2 | Analisi PERT/CPM e Organigramma | 10 | A | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-11: 5; 2026-04-12: 5; 2026-04-13: 5; 2026-04-14: 5; 2026-04-15: 5; 2026-04-16: 5; 2026-04-17: 5; 2026-04-18: 5; 2026-04-19: 5; 2026-04-20: 5
|  |  | C | 1.2.1 | Contratti Consorzi Recupero Rifiuti | 25 | B | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-21: 4; 2026-04-22: 4; 2026-04-23: 4; 2026-04-24: 4; 2026-04-25: 4; 2026-04-26: 4; 2026-04-27: 4; 2026-04-28: 4; 2026-04-29: 4; 2026-04-30: 4; 2026-05-01: 4; 2026-05-02: 4; 2026-05-03: 4; 2026-05-04: 4; 2026-05-05: 4; 2026-05-06: 4; 2026-05-07: 4; 2026-05-08: 4; 2026-05-09: 4; 2026-05-10: 4; 2026-05-11: 4; 2026-05-12: 4; 2026-05-13: 4; 2026-05-14: 4; 2026-05-15: 4
|  |  | D | 1.2.2 | Setup Sito Industriale e Leasing | 31 | C | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-16: 3; 2026-05-17: 3; 2026-05-18: 3; 2026-05-19: 3; 2026-05-20: 3; 2026-05-21: 3; 2026-05-22: 3; 2026-05-23: 3; 2026-05-24: 3; 2026-05-25: 3; 2026-05-26: 3; 2026-05-27: 3; 2026-05-28: 3; 2026-05-29: 3; 2026-05-30: 3; 2026-05-31: 3; 2026-06-01: 3; 2026-06-02: 3; 2026-06-03: 3; 2026-06-04: 3; 2026-06-05: 3; 2026-06-06: 3; 2026-06-07: 3; 2026-06-08: 3; 2026-06-09: 3; 2026-06-10: 3; 2026-06-11: 3; 2026-06-12: 3; 2026-06-13: 3; 2026-06-14: 3; 2026-06-15: 3
|  |  | E | 1.2.3 | Sistema Tracciabilità Filiera | 15 | C | 6 | 0 | 77 |  |  |  | 2026-05-16: 6; 2026-05-17: 6; 2026-05-18: 6; 2026-05-19: 6; 2026-05-20: 6; 2026-05-21: 6; 2026-05-22: 6; 2026-05-23: 6; 2026-05-24: 6; 2026-05-25: 6; 2026-05-26: 6; 2026-05-27: 6; 2026-05-28: 6; 2026-05-29: 6; 2026-05-30: 6
|  |  | F | 2.1.1 | R&D Filato Alta Resistenza | 46 | C | 3 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 2026-05-16: 3; 2026-05-17: 3; 2026-05-18: 3; 2026-05-19: 3; 2026-05-20: 3; 2026-05-21: 3; 2026-05-22: 3; 2026-05-23: 3; 2026-05-24: 3; 2026-05-25: 3; 2026-05-26: 3; 2026-05-27: 3; 2026-05-28: 3; 2026-05-29: 3; 2026-05-30: 3; 2026-05-31: 3; 2026-06-01: 3; 2026-06-02: 3; 2026-06-03: 3; 2026-06-04: 3; 2026-06-05: 3; 2026-06-06: 3; 2026-06-07: 3; 2026-06-08: 3; 2026-06-09: 3; 2026-06-10: 3; 2026-06-11: 3; 2026-06-12: 3; 2026-06-13: 3; 2026-06-14: 3; 2026-06-15: 3; 2026-06-16: 3; 2026-06-17: 3; 2026-06-18: 3; 2026-06-19: 3; 2026-06-20: 3; 2026-06-21: 3; 2026-06-22: 3; 2026-06-23: 3; 2026-06-24: 3; 2026-06-25: 3; 2026-06-26: 3; 2026-06-27: 3; 2026-06-28: 3; 2026-06-29: 3; 2026-06-30: 3
|  |  | G | 2.1.2 | Design e Prototipazione Calzatura | 46 | F | 2 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 2026-07-01: 2; 2026-07-02: 2; 2026-07-03: 2; 2026-07-04: 2; 2026-07-05: 2; 2026-07-06: 2; 2026-07-07: 2; 2026-07-08: 2; 2026-07-09: 2; 2026-07-10: 2; 2026-07-11: 2; 2026-07-12: 2; 2026-07-13: 2; 2026-07-14: 2; 2026-07-15: 2; 2026-07-16: 2; 2026-07-17: 2; 2026-07-18: 2; 2026-07-19: 2; 2026-07-20: 2; 2026-07-21: 2; 2026-07-22: 2; 2026-07-23: 2; 2026-07-24: 2; 2026-07-25: 2; 2026-07-26: 2; 2026-07-27: 2; 2026-07-28: 2; 2026-07-29: 2; 2026-07-30: 2; 2026-07-31: 2; 2026-08-01: 2; 2026-08-02: 2; 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2; 2026-08-07: 2; 2026-08-08: 2; 2026-08-09: 2; 2026-08-10: 2; 2026-08-11: 2; 2026-08-12: 2; 2026-08-13: 2; 2026-08-14: 2; 2026-08-15: 2
|  |  | H | 2.2.1 | Certificazione Prodotto Ecologico | 31 | E, G | 4 | #VALUE! | 15 |  |  |  | 2026-08-16: 4; 2026-08-17: 4; 2026-08-18: 4; 2026-08-19: 4; 2026-08-20: 4; 2026-08-21: 4; 2026-08-22: 4; 2026-08-23: 4; 2026-08-24: 4; 2026-08-25: 4; 2026-08-26: 4; 2026-08-27: 4; 2026-08-28: 4; 2026-08-29: 4; 2026-08-30: 4; 2026-08-31: 4; 2026-09-01: 4; 2026-09-02: 4; 2026-09-03: 4; 2026-09-04: 4; 2026-09-05: 4; 2026-09-06: 4; 2026-09-07: 4; 2026-09-08: 4; 2026-09-09: 4; 2026-09-10: 4; 2026-09-11: 4; 2026-09-12: 4; 2026-09-13: 4; 2026-09-14: 4; 2026-09-15: 4
|  |  | I | 3.1.1 | Strategia e Contenuti Multimediali | 123 | A | 3 | 0 | 65 |  |  |  | 2026-04-11: 3; 2026-04-12: 3; 2026-04-13: 3; 2026-04-14: 3; 2026-04-15: 3; 2026-04-16: 3; 2026-04-17: 3; 2026-04-18: 3; 2026-04-19: 3; 2026-04-20: 3; 2026-04-21: 3; 2026-04-22: 3; 2026-04-23: 3; 2026-04-24: 3; 2026-04-25: 3; 2026-04-26: 3; 2026-04-27: 3; 2026-04-28: 3; 2026-04-29: 3; 2026-04-30: 3; 2026-05-01: 3; 2026-05-02: 3; 2026-05-03: 3; 2026-05-04: 3; 2026-05-05: 3; 2026-05-06: 3; 2026-05-07: 3; 2026-05-08: 3; 2026-05-09: 3; 2026-05-10: 3; 2026-05-11: 3; 2026-05-12: 3; 2026-05-13: 3; 2026-05-14: 3; 2026-05-15: 3; 2026-05-16: 3; 2026-05-17: 3; 2026-05-18: 3; 2026-05-19: 3; 2026-05-20: 3; 2026-05-21: 3; 2026-05-22: 3; 2026-05-23: 3; 2026-05-24: 3; 2026-05-25: 3; 2026-05-26: 3; 2026-05-27: 3; 2026-05-28: 3; 2026-05-29: 3; 2026-05-30: 3; 2026-05-31: 3; 2026-06-01: 3; 2026-06-02: 3; 2026-06-03: 3; 2026-06-04: 3; 2026-06-05: 3; 2026-06-06: 3; 2026-06-07: 3; 2026-06-08: 3; 2026-06-09: 3; 2026-06-10: 3; 2026-06-11: 3; 2026-06-12: 3; 2026-06-13: 3; 2026-06-14: 3; 2026-06-15: 3; 2026-06-16: 3; 2026-06-17: 3; 2026-06-18: 3; 2026-06-19: 3; 2026-06-20: 3; 2026-06-21: 3; 2026-06-22: 3; 2026-06-23: 3; 2026-06-24: 3; 2026-06-25: 3; 2026-06-26: 3; 2026-06-27: 3; 2026-06-28: 3; 2026-06-29: 3; 2026-06-30: 3; 2026-07-01: 3; 2026-07-02: 3; 2026-07-03: 3; 2026-07-04: 3; 2026-07-05: 3; 2026-07-06: 3; 2026-07-07: 3; 2026-07-08: 3; 2026-07-09: 3; 2026-07-10: 3; 2026-07-11: 3; 2026-07-12: 3; 2026-07-13: 3; 2026-07-14: 3; 2026-07-15: 3; 2026-07-16: 3; 2026-07-17: 3; 2026-07-18: 3; 2026-07-19: 3; 2026-07-20: 3; 2026-07-21: 3; 2026-07-22: 3; 2026-07-23: 3; 2026-07-24: 3; 2026-07-25: 3; 2026-07-26: 3; 2026-07-27: 3; 2026-07-28: 3; 2026-07-29: 3; 2026-07-30: 3; 2026-07-31: 3; 2026-08-01: 3; 2026-08-02: 3; 2026-08-03: 3; 2026-08-04: 3; 2026-08-05: 3; 2026-08-06: 3; 2026-08-07: 3; 2026-08-08: 3; 2026-08-09: 3; 2026-08-10: 3; 2026-08-11: 3
|  |  | J | 3.2.1 | Packaging Biodegradabile | 46 | G | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-16: 3; 2026-08-17: 3; 2026-08-18: 3; 2026-08-19: 3; 2026-08-20: 3; 2026-08-21: 3; 2026-08-22: 3; 2026-08-23: 3; 2026-08-24: 3; 2026-08-25: 3; 2026-08-26: 3; 2026-08-27: 3; 2026-08-28: 3; 2026-08-29: 3; 2026-08-30: 3; 2026-08-31: 3; 2026-09-01: 3; 2026-09-02: 3; 2026-09-03: 3; 2026-09-04: 3; 2026-09-05: 3; 2026-09-06: 3; 2026-09-07: 3; 2026-09-08: 3; 2026-09-09: 3; 2026-09-10: 3; 2026-09-11: 3; 2026-09-12: 3; 2026-09-13: 3; 2026-09-14: 3; 2026-09-15: 3; 2026-09-16: 3; 2026-09-17: 3; 2026-09-18: 3; 2026-09-19: 3; 2026-09-20: 3; 2026-09-21: 3; 2026-09-22: 3; 2026-09-23: 3; 2026-09-24: 3; 2026-09-25: 3; 2026-09-26: 3; 2026-09-27: 3; 2026-09-28: 3; 2026-09-29: 3; 2026-09-30: 3
|  |  | K | 3.2.2 | Calcolo Prezzo e Margini | 15 | H, J | 2 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 2026-10-01: 2; 2026-10-02: 2; 2026-10-03: 2; 2026-10-04: 2; 2026-10-05: 2; 2026-10-06: 2; 2026-10-07: 2; 2026-10-08: 2; 2026-10-09: 2; 2026-10-10: 2; 2026-10-11: 2; 2026-10-12: 2; 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 2
|  |  | L | 4.1.1 | Logistica e Spedizione Compensata | 32 | J | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-01: 3; 2026-10-02: 3; 2026-10-03: 3; 2026-10-04: 3; 2026-10-05: 3; 2026-10-06: 3; 2026-10-07: 3; 2026-10-08: 3; 2026-10-09: 3; 2026-10-10: 3; 2026-10-11: 3; 2026-10-12: 3; 2026-10-13: 3; 2026-10-14: 3; 2026-10-15: 3; 2026-10-16: 3; 2026-10-17: 3; 2026-10-18: 3; 2026-10-19: 3; 2026-10-20: 3; 2026-10-21: 3; 2026-10-22: 3; 2026-10-23: 3; 2026-10-24: 3; 2026-10-25: 3; 2026-10-26: 3; 2026-10-27: 3; 2026-10-28: 3; 2026-10-29: 3; 2026-10-30: 3; 2026-10-31: 3; 2026-11-01: 3
|  |  | M | 4.2.1 | E-commerce (Amazon/eBay) | 15 | I, K | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-16: 2; 2026-10-17: 2; 2026-10-18: 2; 2026-10-19: 2; 2026-10-20: 2; 2026-10-21: 2; 2026-10-22: 2; 2026-10-23: 2; 2026-10-24: 2; 2026-10-25: 2; 2026-10-26: 2; 2026-10-27: 2; 2026-10-28: 2; 2026-10-29: 2; 2026-10-30: 2
|  |  | N | 4.2.2 | Presentazione Finale di Gruppo | 6 | M | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-31: 4; 2026-11-01: 4; 2026-11-02: 4; 2026-11-03: 4; 2026-11-04: 4; 2026-11-05: 4
[13 empty] | TOTALE RISORSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4
OTTIMIZZAZIONE
1 PROG | time axis 2026-04-01 to 2026-07-14
[121 empty] | COSTO | 472500 | time axis 2026-04-01 to 2026-07-14
|  |  | LETTERA | Codice | Attività | Durata (gg) | Precedenze | N. Risorse | TF | FF | [110 empty] | FATTURATO | 1182600
|  |  | A | 1.1.1 | Mission, Storia e Logo | 10 | — | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-01: 13; 2026-04-02: 13 |  |  | UTILE | 710100
|  |  | B | 1.1.2 | Analisi PERT/CPM e Organigramma | 10 | A | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-03: 9; 2026-04-04: 9; 2026-04-05: 9; 2026-04-06: 9; 2026-04-07: 9; 2026-04-08: 9
|  |  | C | 1.2.1 | Contratti Consorzi Recupero Rifiuti | 25 | B | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-09: 9; 2026-04-10: 9; 2026-04-11: 9; 2026-04-12: 9; 2026-04-13: 9; 2026-04-14: 9; 2026-04-15: 9; 2026-04-16: 9; 2026-04-17: 9; 2026-04-18: 9; 2026-04-19: 9; 2026-04-20: 9
|  |  | D | 1.2.2 | Setup Sito Industriale e Leasing | 31 | C | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-21: 2; 2026-04-22: 2; 2026-04-23: 2; 2026-04-24: 2; 2026-04-25: 2; 2026-04-26: 2; 2026-04-27: 2; 2026-04-28: 2; 2026-04-29: 2; 2026-04-30: 2; 2026-05-01: 2; 2026-05-02: 2; 2026-05-03: 2; 2026-05-04: 2; 2026-05-05: 2; 2026-05-06: 2; 2026-05-07: 2; 2026-05-08: 2; 2026-05-09: 2; 2026-05-10: 2; 2026-05-11: 2; 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 2; 2026-05-14: 2; 2026-05-15: 2; 2026-05-16: 2; 2026-05-17: 2; 2026-05-18: 2; 2026-05-19: 2; 2026-05-20: 2; 2026-05-21: 2; 2026-05-22: 2; 2026-05-23: 2; 2026-05-24: 2; 2026-05-25: 2; 2026-05-26: 2; 2026-05-27: 2; 2026-05-28: 2; 2026-05-29: 2; 2026-05-30: 2; 2026-05-31: 2; 2026-06-01: 2; 2026-06-02: 2; 2026-06-03: 2; 2026-06-04: 2; 2026-06-05: 2; 2026-06-06: 2
|  |  | E | 1.2.3 | Sistema Tracciabilità Filiera | 15 | C | 6 | 0 | 77 |  |  |  | 2026-04-21: 2; 2026-04-22: 2; 2026-04-23: 2; 2026-04-24: 2; 2026-04-25: 2; 2026-04-26: 2; 2026-04-27: 2; 2026-04-28: 2; 2026-04-29: 2; 2026-04-30: 2; 2026-05-01: 2; 2026-05-02: 2; 2026-05-03: 2; 2026-05-04: 2; 2026-05-05: 2; 2026-05-06: 2; 2026-05-07: 2; 2026-05-08: 2; 2026-05-09: 2; 2026-05-10: 2; 2026-05-11: 2; 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 2; 2026-05-14: 2; 2026-05-15: 2; 2026-05-16: 2; 2026-05-17: 2; 2026-05-18: 2; 2026-05-19: 2; 2026-05-20: 2; 2026-05-21: 2; 2026-05-22: 2; 2026-05-23: 2; 2026-05-24: 2; 2026-05-25: 2; 2026-05-26: 2; 2026-05-27: 2; 2026-05-28: 2; 2026-05-29: 2; 2026-05-30: 2; 2026-05-31: 2; 2026-06-01: 2; 2026-06-02: 2; 2026-06-03: 2; 2026-06-04: 2
|  |  | F | 2.1.1 | R&D Filato Alta Resistenza | 46 | C | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-04-21: 5; 2026-04-22: 5; 2026-04-23: 5; 2026-04-24: 5; 2026-04-25: 5; 2026-04-26: 5; 2026-04-27: 5; 2026-04-28: 5; 2026-04-29: 5; 2026-04-30: 5; 2026-05-01: 5; 2026-05-02: 5; 2026-05-03: 5; 2026-05-04: 5; 2026-05-05: 5; 2026-05-06: 5; 2026-05-07: 5; 2026-05-08: 5; 2026-05-09: 5; 2026-05-10: 5; 2026-05-11: 5; 2026-05-12: 5; 2026-05-13: 5; 2026-05-14: 5; 2026-05-15: 5; 2026-05-16: 5; 2026-05-17: 5; 2026-05-18: 5
|  |  | G | 2.1.2 | Design e Prototipazione Calzatura | 46 | F | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-19: 5; 2026-05-20: 5; 2026-05-21: 5; 2026-05-22: 5; 2026-05-23: 5; 2026-05-24: 5; 2026-05-25: 5; 2026-05-26: 5; 2026-05-27: 5; 2026-05-28: 5; 2026-05-29: 5; 2026-05-30: 5; 2026-05-31: 5; 2026-06-01: 5; 2026-06-02: 5; 2026-06-03: 5; 2026-06-04: 5; 2026-06-05: 5; 2026-06-06: 5
|  |  | H | 2.2.1 | Certificazione Prodotto Ecologico | 31 | E, G | 4 | 0 | 15 |  |  |  | 2026-06-07: 9; 2026-06-08: 9; 2026-06-09: 9; 2026-06-10: 9; 2026-06-11: 9; 2026-06-12: 9; 2026-06-13: 9; 2026-06-14: 9; 2026-06-15: 9; 2026-06-16: 9; 2026-06-17: 9; 2026-06-18: 9; 2026-06-19: 9; 2026-06-20: 9
|  |  | I | 3.1.1 | Strategia e Contenuti Multimediali | 123 | A | 3 | 0 | 65 |  |  |  | 2026-04-03: 6; 2026-04-04: 6; 2026-04-05: 6; 2026-04-06: 6; 2026-04-07: 6; 2026-04-08: 6; 2026-04-09: 6; 2026-04-10: 6; 2026-04-11: 6; 2026-04-12: 6; 2026-04-13: 6; 2026-04-14: 6; 2026-04-15: 6; 2026-04-16: 6; 2026-04-17: 6; 2026-04-18: 6; 2026-04-19: 6; 2026-04-20: 6; 2026-04-21: 6; 2026-04-22: 6; 2026-04-23: 6; 2026-04-24: 6; 2026-04-25: 6; 2026-04-26: 6; 2026-04-27: 6; 2026-04-28: 6; 2026-04-29: 6; 2026-04-30: 6; 2026-05-01: 6; 2026-05-02: 6; 2026-05-03: 6; 2026-05-04: 6; 2026-05-05: 6; 2026-05-06: 6; 2026-05-07: 6; 2026-05-08: 6; 2026-05-09: 6; 2026-05-10: 6; 2026-05-11: 6; 2026-05-12: 6; 2026-05-13: 6; 2026-05-14: 6; 2026-05-15: 6; 2026-05-16: 6; 2026-05-17: 6; 2026-05-18: 6; 2026-05-19: 6; 2026-05-20: 6; 2026-05-21: 6; 2026-05-22: 6; 2026-05-23: 6; 2026-05-24: 6; 2026-05-25: 6; 2026-05-26: 6; 2026-05-27: 6; 2026-05-28: 6; 2026-05-29: 6; 2026-05-30: 6; 2026-05-31: 6; 2026-06-01: 6; 2026-06-02: 6; 2026-06-03: 6
|  |  | J | 3.2.1 | Packaging Biodegradabile | 46 | G | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-07: 6; 2026-06-08: 6; 2026-06-09: 6; 2026-06-10: 6; 2026-06-11: 6; 2026-06-12: 6; 2026-06-13: 6; 2026-06-14: 6; 2026-06-15: 6; 2026-06-16: 6; 2026-06-17: 6; 2026-06-18: 6; 2026-06-19: 6; 2026-06-20: 6; 2026-06-21: 6; 2026-06-22: 6; 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 6; 2026-06-25: 6; 2026-06-26: 6; 2026-06-27: 6; 2026-06-28: 6; 2026-06-29: 6
|  |  | K | 3.2.2 | Calcolo Prezzo e Margini | 15 | H, J | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-30: 5; 2026-07-01: 5; 2026-07-02: 5; 2026-07-03: 5; 2026-07-04: 5; 2026-07-05: 5
|  |  | L | 4.1.1 | Logistica e Spedizione Compensata | 32 | J | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-04: 8; 2026-07-05: 8; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8; 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-11: 8
|  |  | M | 4.2.1 | E-commerce (Amazon/eBay) | 15 | I, K | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-06: 5; 2026-07-07: 5; 2026-07-08: 5; 2026-07-09: 5; 2026-07-10: 5; 2026-07-11: 5
|  |  | N | 4.2.2 | Presentazione Finale di Gruppo | 6 | M | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-12: 9; 2026-07-13: 9; 2026-07-14: 9
[13 empty] | TOTALE RISORSE | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9
Formulas:
FF = [N. Risorse]+10-1
N. Risorse = [FF]-10+1